## Project Name
User | Link Web | username | password

## Log Activity (hidden)
tgl | Dian Agus Prakoso |  |  | Naili Nahriyatul Ulya |  |  | Aldi Budi Prasetya |  |  | Ari Nugraha
| To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala
2022-04-11 | - Membuat SIT Module Target pada web employee bagian downline | -Done |  | - Membuat SIT Module Penilaian (User Downliner) | - Done | - Harus menunggu data dari module target agar dapat diisi seluruh form penilaian - Data target kadang tidak masuk halaman penilaian | - Membuat SIT Module PA 360 (Downliner) | - Done | - Menunggu data dari module target karyawan lain agar dapat diisi untuk penilaian - Tidak bisa mencoba untuk melakukan proses tersebut
2022-04-12 | - Membuat SIT Module Approve Target, Isi Penilaian , PA 360 pada web employee bagian upline. - Membuat SIT Module Category Template PA pada web HRD | -Done | Bug Module isi Penilaian dan PA 360 pada web employee upline | - Membuat SIT Module Set Target (User Upliner) | - Done | - | - Membuat SIT Module Cek Penilaian (Upliner) | - Done | - Data sudah di edit kemudian setelah di klik simpan data penilaian muncul notification "Berhasil", setelah di cek kembali tetap tidak berubah data tersebut
2022-04-13 |  |  |  | - Membuat SIT Module Report (User HRD) | - Done | Bug export excel | - Membuat SIT Module Template (HRD) | - Done | -
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22

## Timeline
NO | TASK TITLE | Modul | SQA | PIC | START DATE | DUE DATE | DURATION
[8 empty] | LOG ACTIVITY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Project Name | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Summary
TESTING SUMMARY
Project Name
No | User | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 |  |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0!
3 | User HRD |  |  |  | #DIV/0!
Grand Total |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
No | Module | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
Grand Total |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Template Skenario Test
HRIS - PA
No | Test Case Code | Module | Test Scenario | Test Case | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | PIC | Pass | Fail | Blank
1 | JPS-01 | User Athentication | Front Page | Cek tombol "Enter the Store" | Muncul tombol "Enter the Store" | Tampil tombol "Enter the Store" | Pass
| JPS-02 |  |  | Cek tombol "Sign In" | Muncul tombol "Sign In" | Tampil tombol "Sign In" | Pass
| JPS-03 |  |  | Cek tombol "Register Now!" | Muncul tombol "Register Now!" | Tampil tombol "Register Now!" | Pass
| JPS-04 |  | Input Data Register | Register akun dengan data valid | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-05 |  |  | Input field User ID dengan data kombinasi alfabet dan angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-06 |  |  | Input field User ID dengan data alfabet saja | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-07 |  |  | Input field User ID dengan data angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-08 |  |  | Input field New Password dengan data kombinasi alfabet dan angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-09 |  |  | Input field New Password dengan data hanya alfabet | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-10 |  |  | Input field New Password dengan data hanya angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-11 |  |  | Mengosongi Field New Password | error
| JPS-12 |  |  | Input field Repeat Password dengan data kombinasi alfabet dan angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-13 |  |  | Input field Repeat Password dengan data hanya alfabet | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-14 |  |  | Input field Repeat Password dengan data hanya angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-15 |  |  | Mengosongi Field Repeat Password | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-16 |  |  | Input field first name dengan data alfabet | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-17 |  |  | Input field first name dengan data angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-18 |  |  | Input field first name dengan kombinasi data alfabet dan angka | Tampil halaman Sign In Page( akun berhasil dibuat)
| JPS-19 |  |  | Mengosongi field first name | error
|  |  | Login Auth | Sign In dengan data valid | Tampilan menuju Dashboard Page terdapat tulisan "Welcome albert!" | Tampilan menuju Dashboard Page terdapat tulisan "Welcome albert!" | Pass
Sign in dengan
| Total Case = | 0
| Status Pass = | 0
| Status Fail = | 0
| Status Blank = | 0