## Project Name
User | Link Web | username | password

## Log Activity (hidden)
tgl | Dian Agus Prakoso |  |  | Naili Nahriyatul Ulya |  |  | Aldi Budi Prasetya |  |  | Ari Nugraha
| To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala | To do list | Progress | Kendala
2022-04-11 | - Membuat SIT Module Target pada web employee bagian downline | -Done |  | - Membuat SIT Module Penilaian (User Downliner) | - Done | - Harus menunggu data dari module target agar dapat diisi seluruh form penilaian - Data target kadang tidak masuk halaman penilaian | - Membuat SIT Module PA 360 (Downliner) | - Done | - Menunggu data dari module target karyawan lain agar dapat diisi untuk penilaian - Tidak bisa mencoba untuk melakukan proses tersebut
2022-04-12 | - Membuat SIT Module Approve Target, Isi Penilaian , PA 360 pada web employee bagian upline. - Membuat SIT Module Category Template PA pada web HRD | -Done | Bug Module isi Penilaian dan PA 360 pada web employee upline | - Membuat SIT Module Set Target (User Upliner) | - Done | - | - Membuat SIT Module Cek Penilaian (Upliner) | - Done | - Data sudah di edit kemudian setelah di klik simpan data penilaian muncul notification "Berhasil", setelah di cek kembali tetap tidak berubah data tersebut
2022-04-13 |  |  |  | - Membuat SIT Module Report (User HRD) | - Done | Bug export excel | - Membuat SIT Module Template (HRD) | - Done | -
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22

## Timeline
NO | TASK TITLE | Modul | SQA | PIC | START DATE | DUE DATE | DURATION
[8 empty] | LOG ACTIVITY | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Project Name | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

## Summary
TESTING SUMMARY
Project Name
No | User | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
1 | User Employee - (Downliner) |  |  |  | #DIV/0!
2 | User Employee - (Upliner) |  |  |  | #DIV/0!
3 | User HRD |  |  |  | #DIV/0!
Grand Total |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
No | Module | Total Case | Pass | Fail | Completeness (%)
Grand Total |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## Template Skenario Test
OMDB
No | Test Case Code | Module | Test Scenario | Expected Result | Actual Result | PASS/FAIL | PIC | Pass | Fail | Blank
1 | OMDBAPI01 | Direct hit to url with api key | Hit URL with API Key provide | Return status = OK, Return code = 200 |  |  | Titan
2 | OMDBAPI02 | Search Movie | Search movie by title | Menampilkan judul film sesuai title yang dimasukkan pada parameter
3 | OMDBAPI03 | Search Movie | Search movie by search function | Menampilkan koleksi film sesuai parameter dengan parameter search function
4 | OMDBAPI04 | Search with parameter t and y | Mencari tahun rilis film berdasarkan judul | Menampilkan tahun rilis film sesuai dengan parameter title function yang dimasukkan
5 | OMDBAPI05 | Search with parameter t and type | Mendapatkan tipe dari film berupa movie | Menampilakan tipe film sesuai dengan parameter title function yang dimasukkan
6 | OMDBAPI06 | Search with parameter t and plot | Mendapatkan sinopsis | Menampilkan sinopsis secara lengkap dari parameter title function
7 | OMDBAPI07 | Search with parameter t and plot | Mendapatkan sinopsis | Menampilkan sinopsis secara singkat dari parameter title function
8 | OMDBAPI08 | Search with parameter i and plot | search plot (full/short) by parameter idmb | Show plot based on i parameter
9 | OMDBAPI09 | Search with parameter t and type | mencari type film berdasarkan judul | Menampilkan type film
10 | OMDBAPI10 | Search with parameter i and r | show
11 | OMDBAPI11 | Search with parameter t and y
12 | OMDBAPI12 | Search with parameter t and y
13 | OMDBAPI13 | Search with parameter t and y
14 | OMDBAPI14 | Search with parameter t and y
15 | OMDBAPI15 | Search with parameter t and y
| Total Case = | 0
| Status Pass = | 0
| Status Fail = | 0
| Status Blank = | 0